## WBS
WBS |  |  | Prioridad | Tamaño
Tesis |  |  |  |  | Tesis v0.1 |  |  | Tesis 0.5
| introducción |  |  |  |  | introducción v0.1 |  |  | introducción v0.1
|  | TensorFlow | A | 1 |  |  | TensorFlow v0.1 |  |  | TensorFlow v0.1
|  | Machine Learning | A | 1 |  |  | Machine Learning v0.1 |  |  | Machine Learning v0.1
| SoTA | [7 empty] | SoTA v0.2
|  | Tutoriales de Machine Learning | A | 3 | Tesis v0.2 |  |  |  |  | Tutoriales de Machine Learning v0.2
| Desarrollo Práctico |  |  |  |  | introducción v0.2 |  |  | Desarrollo Práctico v1.0
|  | Proyecto | A | 4 |  |  | TensorFlow v0.1 |  |  | Proyecto v1.0
| Conclusiones |  | A | 1 |  |  | Machine Learning v0.1 |  | Conclusiones v1.0
|  |  |  | 10 |  | SoTA v0.1
[7 empty] | Tutoriales de Machine Learning v0.1 | Tesis v0.6
introducción v0.1
[5 empty] | Tesis v0.3 |  |  |  |  | TensorFlow v0.1
[6 empty] | introducción v0.1 |  |  |  | Machine Learning v0.1
[7 empty] | TensorFlow v0.1 |  | SoTA v1.0
[7 empty] | Machine Learning v0.1 |  |  | Tutoriales de Machine Learning v1.0
[6 empty] | SoTA v0.1 |  |  | Desarrollo Práctico v1.0
[7 empty] | Tutoriales de Machine Learning v0.1 |  |  | Proyecto v1.0
[6 empty] | Desarrollo Práctico v0.1 |  |  | Conclusiones v1.0
Proyecto v0.1
Tesis v1.0
[5 empty] | Tesis v0.4 |  |  |  | introducción v1.0
[6 empty] | introducción v0.1 |  |  |  | TensorFlow v1.0
[7 empty] | TensorFlow v0.1 |  |  | Machine Learning v1.0
[7 empty] | Machine Learning v0.1 |  | SoTA v1.0
[6 empty] | SoTA v0.1 |  |  |  | Tutoriales de Machine Learning v1.0
[7 empty] | Tutoriales de Machine Learning v0.1 |  | Desarrollo Práctico v1.0
[6 empty] | Desarrollo Práctico v1.0 |  |  |  | Proyecto v1.0
[7 empty] | Proyecto v1.0 |  | Conclusiones v1.0

## Niveles
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
Tesis
introducción
Aprender TensorFlow
Estidiar TensorFlow en Wikipedia
Estudiar TensorFlow en SlideShare
Ver tutorial de introducción a TensorFlow
Aprender Machine Learning
Estidiar Machine Learning en Wikipedia
Estudiar Machine Learning en SlideShare
Ver tutorial de introducción a Machine Learning
Escribir introducción
SoTA
Tutoriales de Machine Learning
Realiza Tutorial 3
Realiza Tutorial 4
Realiza Tutorial 5
Realiza Tutorial 6
Realiza Tutorial 7
Realiza Tutorial 8
Escribir SoTa
Desarrollo Práctico
Proyecto
Elegir Proyecto
Implementar proyecto
Escribir Desarrollo
Conclusiones
Analizar los resultados
Escribir conclusiones

## Tareas
TAREAS | [12 empty] | CALENDARIO
[7 empty] | 50% | [5 empty] | Semana | Hrs. Disp. | Ac. Hrs. Disp | Valor
Número | WBS |  | Tarea | Prioridad | Duración | Tamaño | Error | Varianza | Ac. Dur | Valor | Ac. Val | Sem. Fin | 1 | 5 | 5 | 11.94%
1 | Introduccion v0.1 | Aprender TensorFlow v0.1 | Estidiar TensorFlow en Wikipedia | A | 2 | M | 1 | 1 | 2 | 5.97% | 5.97% | 1 | 2 | 5 | 10 | 29.85%
2 |  | Aprender Machine Learning v0.1 | Estidiar Machine Learning en Wikipedia | A | 2 | G | 1 | 1 | 4 | 5.97% | 11.94% | 1 | 3 | 5 | 15 | 41.79%
3 | Introducción v0.2 |  | Escribir introducción v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 5 | 2.985% | 14.93% | 2 | 4 | 5 | 20 | 59.7%
4 | SoTA v0.1 | Tutoriales de Machine Learning v0.1 | Realiza Tutorial 3 | A | 2 | G | 1 | 1 | 7 | 5.97% | 20.9% | 2 | 5 | 5 | 25 | 74.63%
5 |  |  | Realiza Tutorial 4 | A | 2 | G | 1 | 1 | 9 | 5.97% | 26.87% | 2 | 6 | 5 | 30 | 89.55%
6 |  |  | Escribir SoTa v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 10 | 2.985% | 29.85% | 2 | 7 | 5 | 35 | 100%
7 | Desarrollo práctico v0.1 | Proyecto v0.1 | Elegir Proyecto | A | 4 | G | 2 | 4 | 14 | 11.94% | 41.79% | 3
8 | Desarrollo práctico v1.0 | Proyecto v1.0 | Implementar proyecto | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 17 | 8.955% | 50.75% | 4
9 |  |  | Escribir Desarrollo | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 20 | 8.955% | 59.7% | 4
10 | Conclusiones v1.0 |  | Analizar los resultados | A | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 5.97% | 65.67% | 5
11 |  |  | Escribir las conclusiones | A | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 23 | 2.985% | 68.66% | 5
12 | SoTA v0.2 | Tutoriales de Machine Learning v0.2 | Realiza Tutorial 5 | M | 2 | M | 1 | 1 | 25 | 5.97% | 74.63% | 5
13 | SoTA v1.0 | Tutoriales de Machine Learning v1.0 | Realiza Tutorial 6 | M | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 26 | 2.985% | 77.61% | 6
14 |  |  | Realiza Tutorial 7 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 27 | 2.985% | 80.6% | 6
15 |  |  | Realiza Tutorial 8 | M | 2 | P | 1 | 1 | 29 | 5.97% | 86.57% | 6
16 |  |  | Escribir SoTa v1.0 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 30 | 2.985% | 89.55% | 6
17 | Introduccion v1.0 | Aprender TensorFlow v1.0 | Estudiar TensorFlow en SlideShare | B | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 31 | 2.985% | 92.54% | 7
18 |  |  | Ver tutorial de introducción a TensorFlow | B | 0.5 | P | 0.25 | 0.0625 | 31.5 | 1.493% | 94.03% | 7
19 |  | Aprender Machine Learning v1.0 | Estudiar Machine Learning en SlideShare | B | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 32.5 | 2.985% | 97.01% | 7
20 |  |  | Ver tutorial de introducción a Machine Learning | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33 | 1.493% | 98.51% | 7
21 |  |  | Escribir introducción v1.0 | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33.5 | 1.493% | 100% | 7
[5 empty] | Suma de varianza = |  |  | 17.6875
[5 empty] | Error total = |  |  | 4.2057

## Riesgos
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Periodo | Aceptación | Evitar | Trasladar | Duplicación | Prevención | Aprendizaje | Reservas
1 | No cumplir estimación de horas disponibles | M | A | T |  |  | x |  |  |  | x
2 | Tutoriales de mala calidad | M | A | T |  |  |  | x
3 | Poco conociemto en TesorFlow | M | M | T
4 | Perdida de documentos | B | A | I
5 | Cambio de requerimientos | B | A | T
6 | Cambios en la plataforma | B | A | T
7 | Problemas personales | B | A | T
8 | Problemas con la computadora | B | A | T
9 | Fallos en la plataforma | B | M | I
10 | Enfermedad | B | M | T

## Monitoreo FF
TAREAS | [14 empty] | CALENDARIO |  |  |  |  | Proy.
[7 empty] | 50% | [7 empty] | Semana | Hrs. Disp. | Ac. Hrs. Disp | Valor | E.V |  | Valor por Sem. | 9.95%
Número | WBS |  | Tarea | Prioridad | Duración | Tamaño | Error | Varianza | Ac. Dur | Valor | Ac. Val | Sem. Fin Proy | Sem. Fin Real | E.V | 1 | 3 | 3 | 11.94% | 5.97%
1 | Introduccion v0.1 | Aprender TensorFlow v0.1 | Estidiar TensorFlow en Wikipedia | A | 2 | M | 1 | 1 | 2 | 5.97% | 5.97% | 1 | 1 | 5.97% | 2 | 3 | 6 | 29.85% | 11.94%
2 |  | Aprender Machine Learning v0.1 | Estidiar Machine Learning en Wikipedia | A | 2 | G | 1 | 1 | 4 | 5.97% | 11.94% | 1 | 2 | 11.94% | 3 | 3 | 9 | 41.79% | 26.87%
3 | Introducción v0.2 |  | Escribir introducción v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 5 | 2.985% | 14.93% | 2 | 3 | 14.93% | 4 | 3 | 12 | 59.7% | 29.85%
4 | SoTA v0.1 | Tutoriales de Machine Learning v0.1 | Realiza Tutorial 3 | A | 2 | G | 1 | 1 | 7 | 5.97% | 20.9% | 2 | 3 | 20.9% | 5 | 3 | 15 | 74.63% |  | 39.8%
5 |  |  | Realiza Tutorial 4 | A | 2 | G | 1 | 1 | 9 | 5.97% | 26.87% | 2 | 3 | 26.87% | 6 | 3 | 18 | 89.55% |  | 49.75%
6 |  |  | Escribir SoTa v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 10 | 2.985% | 29.85% | 2 | 4 | 29.85% | 7 | 3 | 21 | 100% |  | 59.7%
7 | Desarrollo práctico v0.1 | Proyecto v0.1 | Elegir Proyecto | A | 4 | G | 2 | 4 | 14 | 11.94% | 41.79% | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 69.65%
8 | Desarrollo práctico v1.0 | Proyecto v1.0 | Implementar proyecto | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 17 | 8.955% | 50.75% | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  | 79.6%
9 |  |  | Escribir Desarrollo | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 20 | 8.955% | 59.7% | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 89.55%
10 | Conclusiones v1.0 |  | Analizar los resultados | A | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 5.97% | 65.67% | 5 |  |  | 11 |  |  |  |  | 99.5%
11 |  |  | Escribir las conclusiones | A | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 23 | 2.985% | 68.66% | 5 |  |  | 12 |  |  |  |  | 109.5%
12 | SoTA v0.2 | Tutoriales de Machine Learning v0.2 | Realiza Tutorial 5 | M | 2 | M | 1 | 1 | 25 | 5.97% | 74.63% | 5
13 | SoTA v1.0 | Tutoriales de Machine Learning v1.0 | Realiza Tutorial 6 | M | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 26 | 2.985% | 77.61% | 6
14 |  |  | Realiza Tutorial 7 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 27 | 2.985% | 80.6% | 6
15 |  |  | Realiza Tutorial 8 | M | 2 | P | 1 | 1 | 29 | 5.97% | 86.57% | 6
16 |  |  | Escribir SoTa v1.0 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 30 | 2.985% | 89.55% | 6
17 | Introduccion v1.0 | Aprender TensorFlow v1.0 | Estudiar TensorFlow en SlideShare | B | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 31 | 2.985% | 92.54% | 7
18 |  |  | Ver tutorial de introducción a TensorFlow | B | 0.5 | P | 0.25 | 0.0625 | 31.5 | 1.493% | 94.03% | 7
19 |  | Aprender Machine Learning v1.0 | Estudiar Machine Learning en SlideShare | B | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 32.5 | 2.985% | 97.01% | 7
20 |  |  | Ver tutorial de introducción a Machine Learning | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33 | 1.493% | 98.51% | 7
21 |  |  | Escribir introducción v1.0 | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33.5 | 1.493% | 100% | 7
[5 empty] | Suma de varianza = |  |  | 17.6875
[5 empty] | Error total = |  |  | 4.2057

## Monitoreo Alcance
TAREAS | [14 empty] | CALENDARIO
[7 empty] | 50% | [7 empty] | Semana | Hrs. Disp. | Ac. Hrs. Disp | Valor | E.V | Valor por Sem. | 16.67%
Número | WBS |  | Tarea | Prioridad | Duración | Tamaño | Error | Varianza | Ac. Dur | Valor | Ac. Val | Sem. Fin | Sem. Fin Real | E.V | 1 | 3 | 3 | 10% | 10%
1 | Introduccion v0.1 | Aprender TensorFlow v0.1 | Estidiar TensorFlow en Wikipedia | A | 2 | M | 1 | 1 | 2 | 10% | 10% | 1 | 1 | 10% | 2 | 3 | 6 | 20% | 20%
2 |  | Aprender Machine Learning v0.1 | Estidiar Machine Learning en Wikipedia | A | 2 | G | 1 | 1 | 4 | 10% | 20% | 2 | 2 | 20% | 3 | 3 | 9 | 45% | 45%
3 | Introducción v0.2 |  | Escribir introducción v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 5 | 5% | 25% | 3 | 3 | 25% | 4 | 3 | 12 | 61.67% | 50%
4 | SoTA v0.1 | Tutoriales de Machine Learning v0.1 | Realiza Tutorial 3 | A | 2 | G | 1 | 1 | 7 | 10% | 35% | 3 | 3 | 35% | 5 | 3 | 15 | 78.33%
5 |  |  | Realiza Tutorial 4 | A | 2 | G | 1 | 1 | 9 | 10% | 45% | 3 | 3 | 45% | 6 | 3 | 18 | 95%
6 |  |  | Escribir SoTa v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 10 | 5% | 50% | 4 | 4 | 50% | 7 | 3 | 21 | 111.7%
7 | Desarrollo práctico v0.1 | Proyecto v0.1 | Elegir Proyecto | A | 4 | G | 2 | 4 | 14 | 20% | 70% | 5
8 | Desarrollo práctico v1.0 | Proyecto v1.0 | Implementar proyecto | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 17 | 15% | 85% | 6
9 |  |  | Escribir Desarrollo | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 20 | 15% | 100% | 7
10 | Conclusiones v1.0 |  | Analizar los resultados | A | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 5.97% | 106% | 5
11 |  |  | Escribir las conclusiones | A | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 23 | 2.985% | 109% | 5
12 | SoTA v0.2 | Tutoriales de Machine Learning v0.2 | Realiza Tutorial 5 | M | 2 | M | 1 | 1 | 25 | 5.97% | 114.9% | 5
13 | SoTA v1.0 | Tutoriales de Machine Learning v1.0 | Realiza Tutorial 6 | M | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 26 | 2.985% | 117.9% | 6
14 |  |  | Realiza Tutorial 7 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 27 | 2.985% | 120.9% | 6
15 |  |  | Realiza Tutorial 8 | M | 2 | P | 1 | 1 | 29 | 5.97% | 126.9% | 6
16 |  |  | Escribir SoTa v1.0 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 30 | 2.985% | 129.9% | 6
17 | Introduccion v1.0 | Aprender TensorFlow v1.0 | Estudiar TensorFlow en SlideShare | B | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 31 | 2.985% | 132.8% | 7
18 |  |  | Ver tutorial de introducción a TensorFlow | B | 0.5 | P | 0.25 | 0.0625 | 31.5 | 1.493% | 134.3% | 7
19 |  | Aprender Machine Learning v1.0 | Estudiar Machine Learning en SlideShare | B | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 32.5 | 2.985% | 137.3% | 7
20 |  |  | Ver tutorial de introducción a Machine Learning | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33 | 1.493% | 138.8% | 7
21 |  |  | Escribir introducción v1.0 | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33.5 | 1.493% | 140.3% | 7
[5 empty] | Suma de varianza = |  |  | 17.6875
[5 empty] | Error total = |  |  | 4.2057

## Monitoreo Alc-HD
TAREAS | [14 empty] | CALENDARIO
[7 empty] | 50% | [7 empty] | Semana | Hrs. Disp. | Ac. Hrs. Disp | Valor | E.V
Número | WBS |  | Tarea | Prioridad | Duración | Tamaño | Error | Varianza | Ac. Dur | Valor | Ac. Val | Sem. Fin Proy | Sem. Fin Real | E.V | 1 | 3 | 3 | 5.97% | 5.97%
1 | Introduccion v0.1 | Aprender TensorFlow v0.1 | Estidiar TensorFlow en Wikipedia | A | 2 | M | 1 | 1 | 2 | 5.97% | 5.97% | 1 | 1 | 5.97% | 2 | 3 | 6 | 11.94% | 11.94%
2 |  | Aprender Machine Learning v0.1 | Estidiar Machine Learning en Wikipedia | A | 2 | G | 1 | 1 | 4 | 5.97% | 11.94% | 2 | 2 | 11.94% | 3 | 3 | 9 | 26.87% | 26.87%
3 | Introducción v0.2 |  | Escribir introducción v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 5 | 2.985% | 14.93% | 3 | 3 | 14.93% | 4 | 5.5 | 14.5 | 41.79% | 29.85%
4 | SoTA v0.1 | Tutoriales de Machine Learning v0.1 | Realiza Tutorial 3 | A | 2 | G | 1 | 1 | 7 | 5.97% | 20.9% | 3 | 3 | 20.9% | 5 | 5.5 | 20 | 59.7% | 59.7%
5 |  |  | Realiza Tutorial 4 | A | 2 | G | 1 | 1 | 9 | 5.97% | 26.87% | 3 | 3 | 26.87% | 6 | 5.5 | 25.5 | 74.63%
6 |  |  | Escribir SoTa v0.1 | A | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 10 | 2.985% | 29.85% | 4 | 4 | 29.85% | 7 | 5.5 | 31 | 92.54%
7 | Desarrollo práctico v0.1 | Proyecto v0.1 | Elegir Proyecto | A | 4 | G | 2 | 4 | 14 | 11.94% | 41.79% | 4 | 4 | 41.79%
8 | Desarrollo práctico v1.0 | Proyecto v1.0 | Implementar proyecto | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 17 | 8.955% | 50.75% | 5 | 5 | 50.75%
9 |  |  | Escribir Desarrollo | A | 3 | M | 1.5 | 2.25 | 20 | 8.955% | 59.7% | 5 | 5 | 59.7%
10 | Conclusiones v1.0 |  | Analizar los resultados | A | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 5.97% | 65.67% | 6
11 |  |  | Escribir las conclusiones | A | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 23 | 2.985% | 68.66% | 6
12 | SoTA v0.2 | Tutoriales de Machine Learning v0.2 | Realiza Tutorial 5 | M | 2 | M | 1 | 1 | 25 | 5.97% | 74.63% | 6
13 | SoTA v1.0 | Tutoriales de Machine Learning v1.0 | Realiza Tutorial 6 | M | 1 | G | 0.5 | 0.25 | 26 | 2.985% | 77.61% | 7
14 |  |  | Realiza Tutorial 7 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 27 | 2.985% | 80.6% | 7
15 |  |  | Realiza Tutorial 8 | M | 2 | P | 1 | 1 | 29 | 5.97% | 86.57% | 7
16 |  |  | Escribir SoTa v1.0 | M | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 30 | 2.985% | 89.55% | 7
17 | Introduccion v1.0 | Aprender TensorFlow v1.0 | Estudiar TensorFlow en SlideShare | B | 1 | M | 0.5 | 0.25 | 31 | 2.985% | 92.54% | 7
18 |  |  | Ver tutorial de introducción a TensorFlow | B | 0.5 | P | 0.25 | 0.0625 | 31.5 | 1.493% | 94.03% | 7
19 |  | Aprender Machine Learning v1.0 | Estudiar Machine Learning en SlideShare | B | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 32.5 | 2.985% | 97.01% | 7
20 |  |  | Ver tutorial de introducción a Machine Learning | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33 | 1.493% | 98.51% | 7
21 |  |  | Escribir introducción v1.0 | B | 0.5 |  | 0.25 | 0.0625 | 33.5 | 1.493% | 100% | 7
[5 empty] | Suma de varianza = |  |  | 17.6875
[5 empty] | Error total = |  |  | 4.2057